«Согласовано»                           Принято                                          «Утверждено»

Председателем УС                    решением                                       приказом по школе

Прохорова Л.В              педагогического совета                29.08.2011 г № 132

31.08.2011 г. №8                         (протокол№15    26.08.2011 г )

МОУ Фруктовская общеобразовательная школа Луховицкого муниципального района Московской области

ПРОГРАММА

перспективного развития муниципального образовательного учреждения 
Фруктовская средняя общеобразовательная школа
на основе направлений национальной
образовательной инициативы 
«Наша новая школа»  на период  с 2012 по 2015годы:

««Современное образовательное пространство, способствующее гармоничному развитию личности

ребёнка в    сельской школе в условиях реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»»

2012год

Введение

Программа  перспективного развития школы разработана в соответствии с национальной образовательной инициативой президента Российской Федерации Д.А.Медведева и является нормативно-организационной базой, которая определяет стратегию модернизации и инновационного развития школьной системы образования  на период с 2011 по 2015 гг. Основание для разработки  программы  являются  Закон РФ «Об образовании», Концепция модернизации российского образования, Национальная образовательная инициатива  « НОВАЯ ШКОЛА» В  программе развития отражены основные тенденции развития МОУ Фруктовская СОШ, охарактеризованы главные проблемы и задачи работы педагогического и ученического коллективов, представлены меры по изменению содержания и организации образовательного процесса. Развитие школы в данный период предполагает совершенствование структуры и содержания общего образования; поиск путей и создание условий для личностного роста учащегося, его подготовки к полноценному и эффективному участию в различных видах жизнедеятельности и информационном обществе; появление образа «нового учителя», открытого ко всему новому, понимающего детскую психологию и особенности развития школьников; оптимизацию образовательного процесса с целью сохранения и укрепления здоровья детей; создание комфортных условий для обеспечения учебно-воспитательного процесса. Основные положения  программы перспективного развития школы отражают приоритетные направления развития российского образования:

1. Переход на новые образовательные стандарты. 2. Развитие системы поддержки талантливых детей. 3. Совершенствование учительского корпуса. 4. Изменение школьной инфраструктуры. 5. Сохранение и укрепление здоровья школьников. 6. Расширение самостоятельности школ.

Программа предусматривает постоянный анализ выполнения разделов с учётом новых реалий образовательного процесса и для внесения корректив по ходу его реализации Определяя  перспективу  развития  образовательного  учреждения,  педагогический  коллектив  в  своей  деятельности  исходит  из  того,  что  образование  во  всем  мире  рассматривается  в   качестве  важнейшего  фактора  становления  личности  как  индивидуальности  и  является  неотъемлемой  частью  социокультурной  среды,  в  которой  живет  человек.  Образование  обеспечивает  не  только  познание  мира,  но  и  развитие  личности.  Это  должно  обеспечиваться  образовательным  процессом, основная  функция  которого – организация  единого  пространства  познания  и  индивидуального  развития.  В  основу   программы   положена   идея  создания  такого  единого  образовательного   пространства, которое  позволит  каждому  учащемуся  развиваться  на  основе  имеющихся  индивидуальных  возможностей  и  социальных  предпосылок

Паспорт

программы развития образовательного учреждения

| Наименование Программы | «Современное образовательное пространство, способствующее гармоничному развитию личности ребёнка в сельской школе» |
| --- | --- |
| Разработчики Программы | Разработчики программы: Руководители разработки: Директор школы И.Н. Никонова Зам. директора по УВР И.В. Селиванова Зам. директора по УВР А. В. Мирошина Зам. директора по ВР Г. В. Попенкова Зам. директора по безопасности В. С. Журавлев Рабочая группа: Управляющий совет Учреждения Педагоги: учитель истории: Строкова С. М. учитель истории Андреяшкин М. А. учитель информатики Пименова Н. А. |
| Исполнители Программы | Администрация, педагогический коллектив ОУ, Управляющий совет Учреждения, ученический коллектив, родительская общественность, социальные партнеры школы |
| Научно-методические основы разработки Программы | Для разработки и реализации проекта школа использует важнейшие концептуальные идеи: - программно-целевой подход, который предполагает единую систему планирования и своевременную корректировку Проекта; - информированность всех участников образовательного процесса; - вариативность, позволяющая осуществлять различные варианты действий по реализации задач развития школы; - включение в решение задач Проекта развития всех субъектов образовательного процесса. |
| Основные этапы и формы обсуждения и принятия Программы | Программа обсуждалась на: - заседаниях методического совета МОУ Фруктовская средняя общеобразовательная школа (протокол № 8 от 12.05.2011 г ) - педагогических советах (протокол №12 от 28.05.2011г. ); - заседаниях Детской организации «Одиссея» (протокол № 9 от 18.05.2011 г). - заседании Управляющего совета Учреждения (протокол № 7 от 20.05.2011 г) - заседании творческой группы |
| Кем принята Программа | Проект принят на заседании Управляющего Совета Учреждения (Протокол № 8 от 31.08.2011г ) Решение Педагогического совета школы, протокол № 15 от 27.08.2011 г. |
| С кем согласована Программа | 1. Муниципальное учреждение дополнительного профессионального образования « Информационный методический центр» 2. Управление системой образования администрации Луховицкого муниципального района |
| Цели и задачи Программы | ЦЕЛЬ: создание условий, способствующих повышению качества образования, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию учащихся, их социальной успешности, формированию активной жизненной позиции. Создание образовательной среды, способствующей духовно-нравственному, художественно-эстетическому, физическому развитию личности ребенка и его социализации в современном обществе. ЗАДАЧИ: 1. Обновить содержание образования, согласно федерального государственного образовательного стандарта нового поколения. Обеспечить доступность качественного образования. 2. Совершенствовать систему работы с одарёнными детьми. Расширять спектр образовательных услуг, удовлетворяющих потребностям и интересам обучающихся. 3. Обеспечить школу высококвалифицированными кадрами. Повышать у педагогов школы мотивацию к эффективной педагогической деятельности, внедрению современных образовательных технологий. 4. Сохранять и укреплять нравственное, психическое и физическое здоровье обучающихся. . Формирование культуры здорового образа жизни; 5. Обеспечить безопасными и комфортными условиями обучения и трудовой деятельности всех участников образовательного процесса. 6.Организация проектной деятельности как ведущей на начальном уровне образования с последующим применением на всех этапах обучения; 7. Повышение роли семьи в воспитании детей; 8. Совершенствование материально - технической базы. |
| Приоритетные направления Программы | 1.Обновление содержания образовательного процесса. Переход на новые образовательные стандарты 2.Развитие проектной методики и внедрение ее в учебный процесс в форме интегрированных курсов 3. Повышение квалификации педагогов 4. Создание единого информационно- образовательного пространства в образовательном учреждении и территории поселка Фруктовая 5. Развитие информационной культуры учащихся 6. Совершенствование материально-технической базы 7.Расширение самостоятельности школы 8. Развитие системы поддержки талантливых детей. 9. Изменение школьной инфраструктуры. 10. Сохранение и укрепление здоровья школьников. |
| Ожидаемые результаты Программы и индикаторы для оценки их достижения | - Повышение качества преподавания за счет повышения квалификации педагогического состава - Создание единого информационно- образовательного пространства в образовательном учреждении и территории поселка Фруктовая - Доступ к электронным образовательным ресурсам через дистанционное обучение - Повышение уровня воспитанности учащихся через реализацию внеурочной творческой деятельности и дальнейшее развитие творческой активности учащихся; - Выявление одаренных детей через участие в предметных олимпиадах, конкурсах, интеллектуальных марафонах - Создание портфолио индивидуальных достижений ученика - Повышение мотивации учащихся к изучению предметов через активное внедрение проектной методики и интерактивных технологий - Оснащение каждого кабинета техническими ресурсами - Создание медиатеки методических разработок, электронных пособий, учебных курсов |
| Срок действия Программы | январь 2012- декабрь 2015 гг. |
| Этапы реализации Программы | 1.Проектный этап 2012 2. Практический этап 2013-2014 3. Обобщающий этап 2015 |
| Структура Программы | - Информационная справка об образовательном учреждении. - Проблемный анализ деятельности МОУ Фруктовская средняя общеобразовательная школа и ее внешней среды. - Научно-методическое и концептуальное обоснование Проекта развития. - Ожидаемые результаты реализации Проекта развития МОУ Фруктовская средняя общеобразовательная школа - План реализации задач развития школы - Управление процессом реализации Проекта развития - Смета расходов на оснащение школьного оборудования средствами информатизации и курсовую подготовку педагогов |
| Ресурсное обеспечение реализации Программы | Осуществляется через совершенствование деятельности следующих составляющих: Курсовая подготовка педагогов Обеспечение квалифицированными профессиональными кадрами. Информационная среда Укрепление материально-технической базы. |
| Объем и источники финансирования Программы | Финансирование программы осуществляется за счет средств муниципального бюджета, внебюджетных средств и спонсорских средств. |
| Порядок управления реализацией Программы | Управляющий совет Учреждения Педагогический совет Директор Творческая группа Участники образовательного процесса |
| Порядок мониторинга хода и результатов реализации Программы | - Системный мониторинг образовательного процесса - Отчет перед участниками образовательного процесса, Управляющим советом Учреждения |
| Оценка степени достижения запланированных результатов реализации Программы по состоянию на момент подачи документов в организационную группу Национального проекта | - Создана первичная материально-техническая база. - Введены информационные технологии на 1 ступени обучения - Введено преподавание английского языка на 1 ступени обучения. Введен 3час физической культуры с 1 по 11 класс. - С 1.09.2011 года Введён федеральный государственный образовательный стандарт в 1 классе начальной школы. В соответствии со стандартом у младших школьников формируются умения «учиться» и самостоятельно добывать знания на основе последующего использовании на базовом уровне. Получено оборудование, которое успешно используется в учебно- воспитательном процессе. - Внеурочная деятельность учащихся начальной школы организована по направлениям: духовно-нравственное, художественно-эстетическое, спортивно-оздоровительное. - 65% педагогов используют ИКТ в учебно-воспитательном процессе - Участие в муниципальном конкурсе «Педагог года – 2010» -2 место; 2011г. – III место. - Участие в Приоритетном национальном проекте «Образование» победители: преподаватель-организатор ОБЖ и учитель истории Андреяшкин М.А. (2008 г.), учитель начальных классов Чиркова А.С. (2009 г.)., учитель истории Строкова С.М. (2007 г.). - Участие в муниципальном конкурсе - « Самая классная «Классная» -2009»- 2 место; 2010г. – III место. В 2011 году МОУ Фруктовская СОШ стала - участником муниципального конкурса общеобразовательных учреждений , разрабатывающих и внедряющих инновационные образовательные программы. - Лауреатом всероссийского дистанционного конкурса Intel – Школа будущего - Лауреатом Общероссийского проекта «Школа цифрового века» и получила комплексное обеспечение качественными предметно-методическими материалами. - Обобщён опыт работы на муниципальном уровне учителя начальных классов Чирковой А.С. по теме «Правила дорожного движения достойны уважения»; собрана коллекция демонстрационных материалов по всем разделам; создан комплект тренировочных упражнений в программе Microsoft Power Point, позволяющий эффективно разнообразить любой этап урока с введением ПДД; - Обобщён опыт работы на муниципальном уровне преподавателя- организатора ОБЖ и учителя истории Андреяшкина М.А., создан кабинет основ безопасности жизнедеятельности, оборудованный демонстрационным материалом; . - Информационные технологии и проектная методика активно используются во внеклассной работе при проведении тематических классных часов, творческих вечеров, конкурсов. - При проведении родительских собраний практикуется использование презентаций и результатов исследовательских и творческих проектов учащихся; - Заключен договор о совместной деятельности с Государственным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Московский государственный областной социально-гуманитарный институт» в 2011 г. - Ведётся совместная работа по повышению квалификации педагогического состава с образовательным учреждением высшего профессионального образования «Московский институт экономики, менеджмента и права» с 2011 г. - Школьный историко-краеведческий музей внесён в Реестр музеев образовательных учреждений Московской области в 2011 году. - Организована проектная деятельность учащихся: в 2010 г. проект «Учителями славится Россия» занял 3 место на муниципальном уровне; в 20011 г. «Мы историей славной едины» - 2 место; 2011 проект «Курсант подольского училища Буслаев В.Ф.» 1 место; проект «Экологическую заботу каждому участку земли» в 2011 г. занял 1 место. - Функционирует кабинет духовно- нравственного воспитания учащихся |
| Куда направляется данная версия Программы | В региональную конкурсную комиссию по проведению областного конкурса муниципальных общеобразовательных учреждений в Московской области, разрабатывающих и внедряющих инновационные образовательные программы. |

Целью  программы является создание образовательной среды, способствующих повышению качества образования, духовно-нравственному, художественно-эстетическому,  физическому развитию личности ребенка и его социализации в современном обществе.

Задачи.

1.Обеспечение прав ребёнка на качественное бесплатное образование;

2. Обновление содержания школьного образования с учетом применения информационно-коммуникационных технологий в учебно- воспитательном процессе;

3.Организация образовательного процесса с учетом патриотического воспитания учащихся;

4.Организация проектной деятельности как ведущей на начальном уровне образования с последующим применением на всех этапах обучения;

5. Повышение роли семьи в воспитании детей;

6. Формирование культуры здорового образа жизни;

7. Совершенствование материально - технической базы.

8. Совершенствовать систему работы с одарёнными детьми.

Информационная справка о школе.

МОУ Фруктовская средняя общеобразовательная школа является составляющей частью общей системы Управления образования администрации  Луховицкого муниципального района  , которая  удовлетворяет   интересам и потребностям личности, общества и государства. Она  занимает свою нишу, выполняет свои функции, значимые для общества,  играет немаловажную роль в обеспечении социальной защиты, адаптации детей и молодежи в современных социально-экономических условиях.

- Новое здание школы построено в 1979 году, рассчитано на 300 учащихся.  Имеется  22 учебных кабинета, включая кабинет информатики,   комбинированную мастерскую, кабинет обслуживающего труда,  столовую  на  100 посадочных мест, спортзал,  тренажерный зал, медицинский кабинет, библиотеку, методическую комнату и комнату для детской общественной организации, кабинет психологической службы и поддержки, школьный музей. В здании имеется канализация, центральное водоснабжение, отопление. На школьной территории расположены приусадебный участок; стадион с беговой  дорожкой, ямой для прыжков в длину, футбольным полем, полосой препятствий, перекладиной для подтягивания. Школа занимается по 5-ти дневной учебной неделе.  Учебный год начинается 1 сентября и продолжается 34 недели, каникулы 30 календарных дней, летом 3 месяца. Учебный год длится 4 четверти (1-9 классы), 3 триместра (10-11 классы). В школе 17 классов-комплектов, а именно: 5 классов на первой ступени обучения, 10 классов на второй ступени обучения, 2 класса – в старшем звене. В начальной школе, во 2-4 классах при  сорокопятиминутной продолжительности урока максимально допустимая недельная учебная нагрузка составляет 22 часа, с двумя динамическими паузами в течение учебного дня по 20 минут. В 1 классе при 35-минутной продолжительности урока максимально допустимая недельная учебная нагрузка составляет 22 часа. Во 2-4 классах за счет 22 часовой недельной нагрузки (согласно нормам Сан ПиН2,4,2,1178-02)  введены:

- -информационные технологии.

- -иностранный язык (английский)

- - дополнительный час   физического воспитания

Для учащихся первого класса  реализуются следующие направления  внеурочной деятельности

- спортивно-оздоровительное,

- социальное

- общекультурное

- духовно-нравственное

- общеителлектуальное

Внеурочная  деятельность школьников  организуется в форме  кружков, секций с различными видами деятельности, позволяющими в полной мере реализовать требования Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования:

- В 5-9 классах 2 часа отведены для организации предпрофильного  обучения (элективные курсы по математике, русскому языку, химии, биологии). В 10 и 11 классах введен универсальный  (общеобразовательный)  профиль.

Особенностью организации учебно-воспитательного процесса является его многоступенчатость:
1. Подготовительное образование – 1 год обучения («Школа будущего первоклассника»)

2.Начальная школа - 4 года обучения (1-4 классы) .
3.Основная школа - 5 лет обучения (5-9 классы).
4.Средняя (полная) школа – 2 года обучения (10-11 классы).

Микрорайон школы сочетает в себе учащихся из 8 населенных пунктов: поселка Фруктовая, Врачово-Горки, деревень: Озерицы, Врачово, Буково, Солчино, Псотино, Выкопанка и детей из Детского Дома, расположенного на территории  п. Фруктовая. Некоторые семьи проживают в частных домах, малогабаритных квартирах.  Есть   многодетные и  малообеспеченные семьи.

Социальная карта МОУ Фруктовская СОШ

2011-2012 учебный год

В школе обучаются  дети  вне зависимости от способностей, уровня развития, физических и психических особенностей. Получить дополнительное образование, заниматься по интересам, участвовать в общественной работе учащиеся могут в основном посредством школы. Поэтому предназначение школы видится в создании благоприятных условий для успешного обучения смешанного контингента детей, как одаренных, так и имеющих низкую мотивацию к обучению.  Вовлекая детей в учебный процесс, необходимо максимально адаптироваться к учащимся с их индивидуальными особенностями, по возможности гибко реагировать на социокультурные изменения среды. Главным итогом такой двухсторонней деятельности школы является адаптация детей к быстро меняющимся условиям жизни.

Во внеурочное время в школе работают  кружки спортивной, духовно-нравственной, эстетической, трудовой направленности, в которых с удовольствием занимается  89 % учащихся школы. В инновационной деятельности школы задействованы более 70% педагогического коллектива и 65%  учащихся школы, инновационный материал активно внедряется в образовательный процесс.

Являясь единственным образовательным центром поселка Фруктовая и прилегающих деревень, образовательное учреждение  призвано развивать образовательную инфраструктуру общества в соответствии с требованиями времени и интенсивно развивающимися технологиями. Введение федерального государственного образовательного стандарта в начальном общем образовании влечет за собой применение форм и методов организации учебного процесса, основанных в первую очередь на использовании информационных  коммуникационных технологий и проектной деятельности учащихся. В соответствии с национальной образовательной инициативой «Наша новая школа», предложенной президентом Российской Федерации Д. А Медведевым, учащиеся   вовлекаются в исследовательские проекты и творческие занятия, чтобы научиться изобретать, понимать и осваивать новое, выражать собственные мысли, принимать решения и помогать друг другу, формулировать интересы и осознавать возможности. Проектный метод получил в настоящее время очень широкое распространение в обучении. Его можно использовать в любой школьной дисциплине, где решаются  те или иные задачи , кроме этого данный метод играет немаловажную роль процесса профессионального самовоспитания школьников. Проектная деятельность  предполагает   сотрудничество педагога и учащегося, развитие творческих способностей, является формой оценки в процессе непрерывного образования, дает возможность раннего формирования профессионально-значимых умений учащихся. Проектная технология нацелена на развитие личности школьников, их самостоятельности, творчества. Она позволяет сочетать все режимы работы: индивидуальный, парный, групповой, коллективный, что очень важно на современном этапе обучения и воспитания. Кроме того, реализация метода проектов на практике ведет к изменению роли и функции педагога. Учитель при таком подходе выступает консультантом, партнером, организатором познавательной деятельности своих учеников. В процессе работы над проектом у учащихся появляется потребность в приобретении новых знаний и умений.  
В нашей школе обучение строится с учетом обеспечения успешной социализации детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В школе обучается  9 детей из Детского дома, расположенного на территории поселка Фруктовая, что дает учащимся, оставшимся без попечения родителей, право на получение бесплатного и качественного среднего образования. Такие учащиеся также вовлечены в проектную деятельность. Лишенные родительского тепла и внимания, учащиеся пытаются компенсировать эти чувства в творческих групповых проектах, где они чувствуют свою значимость и ответственность за порученную работу, видят успешный результат своих проектов, получая награды.  Вышесказанное накладывает определенный отпечаток на содержание деятельности школы.

Анализируя данные по итогам поступления выпускников в ВУЗы можно сделать вывод, что 71 % от числа выпускников связывают свою дальнейшую жизнь с профессиями, в которых необходимы глубокие знания информационной  культуры, умение принимать нестандартные решения, способность творчески мыслить и выбирать профессиональный путь. Наши выпускники являются студентами  политехнических, педагогических, медицинских ВУЗов,   курсантами  высших военных училищ городов Рязани, Егорьевска, Москвы, Санкт-Петербурга, Риги. Поэтому школа призвана  выполнять заказ  по подготовке выпускников, ориентированных на профессиональную подготовку, дальнейшую работу со сложными информационными системами и сетями.

Особенность расположения школы, отдаленность от города,  наличие детей из детского дома на прилегающей территории, детей из малообеспеченных и многодетных семей - все это   оказывает влияние, наиболее ярко выраженное, чем в городских школах, окружающей среды на учебно-воспитательный процесс,  необходимость использования  новых ИКТ в учебно - воспитательном процессе, вовлечение детей в проектные технологии, развитие умения учиться и познавать новое, воспитание патриотизма и гражданского долга на личном примере выпускника школы.

Основной задачей, стоящей перед педагогическим коллективом является направленность образовательного процесса не только на усвоение знаний, но и на развитие способностей учащихся самостоятельно "добывать" необходимые им знания и навыки, а это возможно  при широком использовании  в учебно- воспитательном процессе   средств информационно-коммуникационных, проектных технологий.

В  школе сложился профессионально компетентный и работоспособный коллектив, готовый к внедрению и использованию современных педагогических технологий в обучении и воспитании.

Педагогический коллектив объединяет  29педагоов (25 женщин, 4 мужчины).

Возрастной состав педагогов оптимальный, средний возраст педагогических работников – 45 лет. Ежегодно педагоги школы повышают квалификацию в области применения ИКТ в учебно- воспитательном процессе, организации проектной технологии, осуществления деятельностного  метода обучения.

Прохождение курсов повышения квалификации

| Учебный год | Количество | % |
| --- | --- | --- |
| 2010-11 учебный год | 15 человек | 50 % |
| 2011-12 учебный год | 13 человек | 52 % |

Анализ динамики профессионального роста учителей:

| Учебный год | Количество учителей | II категория | I категория | Высшая кв. категория |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010-11 | 33 | 2 | 14 | 15 |
| 2011-12 | 29 | 2 | 12 | 13 |

Возросла активность  участия педагогов в различных муниципальных,  региональных и Всероссийских  конкурсах.

Всероссийские конкурсы: учитель истории Селиванова И.В. «За нравственный подвиг учителя», педагог-психолог Лобанова М.Н. «Всероссийский конкурс Уполномоченных по защите прав участников образовательного процесса», учитель физкультуры Середоха Н.Н. Всероссийский конкурс профессионального мастерства педагогов-новаторов «Урок физкультуры 21 века»., Всероссийский конкурс  «Я помню! Я горжусь», учитель Анурова Н.И., областной конкурс  литературного творчества «Одаренные дети», учитель Гинсберг Л.И.,  Всероссийский  конкурс «Математика в гостях у сказки», учитель Батракова Л.Б., Всероссийский математический марафон, учитель Батракова Л.Б., Полиатлон-мониторинг знаний учащихся, учителя  Лыскова Е.А., Селиванова И. В., Середоха Н.Н, Сахрынина Н.Н, Орлова И. А., Богданова Л.И., Анурова Н. И, Всероссийский конкурс « Остров загадок», учитель Колосова М.Н., Всероссийский конкурс   исследовательских работ , учитель Строкова С.М., Всероссийский конкурс Проект «Познание и творчество», номинация «Биология, анатомия», учитель Гусева О.В.,Всероссийский конкурс   портфолио «Успешные люди», учитель Малочуева И.С.,

Международный игровой конкурс по английскому языку «Британский бульдог, учителя Малочуева И.С., Орлова И.А.,

Ежегодно  учителя нашей школы принимают участие в  муниципальных профессиональных конкурсах «Педагог года», «Самая классная Классная», где  неоднократно становились призерами. Учитель истории и ОБЖ Андреяшкин М. А. , учитель начальных классов Чиркова А. С., учитель истории Строкова С.М. одержали победу в конкурсе лучших учителей Российской Федерации в рамках реализации Приоритетного национального проекта

« Образование».

| Наименование конкурса | ФИО педагога | Уровень | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Конкурс социальных проектов «Как я вижу развитие своего посёлка» | М.А.Андреяшкин | Межрегиональный | Справка подтверждение участника |
| Интеллектуальный марафон | Г.Г.Кузина | Межрегиональный | Диплом 3 место |
| Всероссийский конкурс портфолио «Успешные люди» | И.С.Малочуева | Всероссийский | Сертификат |
| Детский творческий конкурс «Святые заступники Руси» литературное творчество | Н.Н.Середоха | Всероссийский | Грамота |
| Дистанционная викторина «Универсал-тур» | Н.Н.Середоха | Всероссийский | Сертификат |
| Открытый межрегиональный Фестиваль-конкурс «Звёзды выбирают нас» | Т.Н.Власова | Межрегиональный | Диплом |
| «Одарённые дети – будущее планеты» | Р.А.Чернова | Межрегиональный | Диплом |
| Проект развития ученического самоуправления | Г.В.Попенкова | Всероссийский |  |
| Слёт ЮДМ | В.С.Журавлёв | Межрегиональный | Диплом |
| Литературный конкурс «Проба пера» | Л.И.Богданова | Всероссийски |  |
| Литературный конкурс «Проба пера» | Л.И.Богданова | Межрегиональный | Грамота |
| Конкурс рисунков «К звездам» | А.С.Чиркова М.Н.Колосова Н.С.Рожкова Г.Г.Кузина | Всероссийский | Дипломы Победителей Сертификаты |
| Конкурс рисунков «Новогодняя открытка» | А.С.Чиркова М.Н.Колосова Н.С.Рожкова Г.Г.Кузина Т.Н.Власова | Всероссийский | Диплом 2место Дипломы 3место Сертификаты |
| Викторина «Азбука безопасности» | А.С.Чиркова М.Н.Колосова Н.С.Рожкова Т.Н.Власова | Всероссийский | Дипломы Победителя |
| Конкурс «Маша и медведь» «На поиски клада Знаний» | А.С.Чиркова Г.Г.Кузина Т.Н.Власова | Всероссийский | Диплом Победителя Сертификаты |
| «Лесные тайны» по произведениям В.Бианки | М.Н.Колосова Т.Н.Власова | Всероссийский | Благодарственные письма |
| «Морской венок славы: вклад моряков и судостроителей в победу над фашизмом в годы ВО войны» | С.М.Строкова | Межрегиональный | Сертификат |

КРЕАТИВНОСТЬ ПЕДАГОГОВ

| Муниципальный Конкурс «Учитель года» | Лауреат 2009/2010 уч год | 2 место 2010/2011уч год | 3 место 2011 – 2012 уч. год |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный Конкурс «Самая классная Классная» | 2 место 2009/2010 уч год | 2 место 2010/2011 уч год |  |
| Национальный проект «Образование» | 1 победитель 2007-2008 уч год | 1 победитель 2008-2009 уч год | Победитель областного тура 2006-2007 уч.год |
| Обобщение педагогического опыта на муниципальном уровне | 1 педагог 2009-2010 уч год | 1 педагог 2010-2011 уч год | 1 педагог 2011-2012 уч. год |

ПУБЛИКАЦИИ

- Печатная работа учителя технологии Ануровой Н.И.в сборнике статей «ИКТ в подготовке учителя технологии и учителя физики: сборник материалов научно-практической конференции» КГПИ 2009год

- Печатная работа учителя физики Сокольской  Л.Н. в газете «Физика», ИД «Первое сентября»2011год

- Печатная работа учителя физической культуры Нестерова В.В. в журнале «Здоровьесберегающее образование»2011г

- Печатные работы учителей   школы на Всероссийском фестивале педагогических идей «Открытый урок» на сайте www.1september.ru , разработки уроков и статьи размещены на сайтах www.prosholu.ru, www.zavuch.info/

- Статьи Никоновой И.Н., Мирошиной А.В., Колосовой М.Н., Строковой С.М., Селивановой И.В., Власовой Т.Н. опубликованы в сборнике научно-практических статей «Актуальные проблемы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» ГОУ ВПО МГОСГИ министерство образования и науки московской области.

- Статьи  Орловой И.А., Ануровой Н.И., Строковой С.М., Середоха Н.Н., Лысковой Е.А., Рожковой Н.С., Батраковой Л. Б., Селивановой И.В., Власовой Т.Н., Кузиной Г.Г.,, Богдановой Л.И., Чирковой А.С., Караваевой В.В., Колосовой М.Н.  , Никоновой И.Н., Попенковой Г.В., Нестерова В.В., Лобановой М.Н. опубликованы в сборнике научно-практических статей « Использование Арт- технологий в учебно- воспитательном процессе»ГОУ ВПО МГОСГИ министерство образования и науки московской области

- Статьи Ануровой Н.И., Малочуевой И.С. в муниципальной газете «Луховицкие вести» № 3 от 20.01.2012 г. «Чтобы росли патриотами» ;  № 14 от 17.03.2011 г. «Хэллуин».

- Лобанова М.Н.-психолог школы является ведущей рубрики «Актуальные психологические проблемы населения» телестудии  «Ринг» Луховицкого района; под ее руководством создана и функционирует колонка психолога в  газете «Луховицкие вести»

ОРГАНИЗАЦИЯ КОНФЕРЕНЦИЙ, СЕМИНАРОВ, КРУГЛЫХ СТОЛОВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИННОВАЦИОННОГО ОПЫТА

- Организация и проведение районного семинара директоров образовательных учреждений по теме «Педагогические технологии в практике школы», 2010 год

- Выступление на районной августовской конференции «Качество и эффективность образования как ресурс устойчивого развития общества в условиях реализации концепции модернизации Российского образования», 2010 год

- Участие во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства педагогов-новаторов «Урок физкультуры 21 века»,2009 год

- Участие во второй Всероссийской научно-практической конференции «Психологическое сопровождение приемных семей», 2009 год

- Участие в региональной научно-практической конференции «ИКТ в подготовке учителя физики и технологии»,2010 год

- Участие в региональной научно-практической конференции «Актуальные проблемы преподавания русского языка: основные пути решения»,2010 год

- Участие в региональном научно-практическом семинаре «Реализация образовательной программы школы в рамках ФГОС второго поколения»,2010 год

- Участие во всероссийской научно-практической конференции «Новый образовательный стандарт: на пути к успешной реализации основных образовательных программ»,2010 год

- Участие в областном семинаре «Фитнес в школе» в рамках 16 международного фестиваля физкультуры и спорта «Наш выбор- за здоровый образ жизни»,2009 год

- Участие во Всероссийском форуме «Здоровьесберегающее образование: опыт, проблемы, перспективы развития»,2009 год

- Участие в международной научно–практической конференции 
«Партнерство бизнеса, образования и науки в области ИКТ – инструмент повышения конкурентоспособности российского образования»,2009 год

- Участие в региональной научно-практической конференции «Социально-педагогическое  проектирование образовательного процесса – реальная среда формирования личности»,2011 год

- Участие во Всероссийском конкурсе «Лучший урок письма»,2010 год

- Проведение консультации – презентации для директоров сельских школ  «Работа на селе с одаренными детьми»,2010 год

- Мастер-класс для учителей  истории «Использование проектной технологии обучения в повышении качества обучения в учебно-воспитательном процессе»,2011 год

- Участие во Всероссийском открытом конкурсе «Педагогические инновации творческих педагогов» и публикации на сайте регионального клуба учителей «Доживем до понедельника»,2011 год

- Участие в семинаре для заместителей директоров сельских школ по УВР «Реализация инновационного опыта в сельской школе»,2010 год

- Участие в региональном семинаре «Информационно -коммуникативные технологии на современном уроке. Формирование единой информационно-образовательной среды школы на основе использования ИИП «КМ-Школа»,2010 год

- Участие в региональном научно-практическом семинаре «Профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства, 2011 год

- Проведение круглого стола по теме «Наша новая школа: повышение эффективности работы педагогического коллектива по созданию поливариантных форм внеурочной и учебной деятельности обучающихся», 2011 год

- Участие в региональном фестивале «Планета детства», 2011 год

- Проведение круглого стола регионального уровня на базе МОУ Фруктовская СОШ по теме «Актуальные проблемы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 2011 год

- Проведение на базе МОУ Фруктовская СОШ муниципального семинара заместителей директоров по УВР по теме «Духовно-нравственное воспитание и обучение в условиях модернизации сельской школы».

- Участие во Всероссийской педагогической видеоконференции «Духовно-нравственное воспитание подрастающих поколений»

- Участие в Международной научно-практической конференции «Партнерство бизнеса, образования и науки в области ИКТ – инструмент повышения конкурентоспособности российского образования»

- Участие в региональной научно-практической конференции «Практическая психология XXI-го века: Духовно-нравственное воспитание в образовательном пространстве России»

- Участие в региональной научно-практической конференции  «Проблемы современного экономического образования: школа-вуз»

- Участие во Всероссийской педагогической видеоконференции «Организация образовательного процесса в условиях перехода на новые образовательные стандарты»

Приоритетные направления в воспитательной работе: духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, профилактическое. Общеобразовательное учреждение должно воспитывать в первую очередь гражданина и патриота своей страны. В 2010 году в школе открыта мемориальная доска памяти выпускника школы Малочуева О.Г. , погибшего при исполнении служебного долга и удостоенного звания Героя Российской Федерации (посмертно).  Ежегодные встречи и беседы с семьей и боевыми товарищами капитана милиции Малочуева 
О. Г. способствуют развитию чувства долга, патриотизма и ответственности за судьбу нашего государства у подрастающего поколения.  В школе успешно функционирует историко-краеведческий музей (учащиеся принимают активное участие в археологических раскопках на Бастановой горе , в том числе и совместно с Институтом археологии г. Москва, по результатам работы оформлена выставка). В течение последних 2-х лет наш музей занимает 1 место в муниципальном конкурсе музеев образовательных учреждений.

В 2011 году в школе открыт кабинет духовно – нравственного воспитания.

На базе школы создано и функционирует детское общественное объединение «Одиссея» численностью  197 человека, что составляет 75 % учащихся.

Описание эмблемы объединения:

Три разноцветных паруса, которые примыкают близко друг к другу, символизирующие тесное сотрудничество трёх структур:

- совет старшеклассников

- совет лидеров

- актив классов

Основные цели и задачи, стоящие перед детским объединением «Одиссея»:

1.  Развитие у детей активной гражданской и патриотической позиции, воспитание любви к Родине, чувства ответственности.

2.  Развитие способностей, талантов детей.

3.  Приобщение к здоровому образу жизни.

4.  Сплочение коллектива.

Основные направления деятельности детского объединения «Одиссея»:

1.  Работа с детским активом.

2.  Гражданско-патриотическое.

3.  Эстетическое.

4.  Трудовое.

5.  Спортивное.

6.  Игровое.

Программы, по которым работает детское объединение «Одиссея»:

1.  «Салют, Победа!»

2.  «Лидер»

3.  «Игра - дело серьезное»

4.  «Я имею право»

5.  «Милосердие»

6.  «Родник»

7.  «Волшебная лира»

В школе функционирует 19 объединений дополнительного образования. На базе МОУ Фруктовская СОШ осуществляет учебную деятельность филиал музыкальной школы – МОУ ДОД «Краснопоймовская СДМШ», где обучается 30 учащихся по классу фортепиано, домры, флейты, гитары.

Ребята из объединения доплнительного образования «Паломник» - руководитель Р.А.Чернова постоянные участники районных, областных и всероссийских конкурсов.

| Участник | Название конкурса | Уровень | Поощрение | Руководитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объединение «Паломник» | «Пасхальный благовест» | Район | Грамота | Р.А.Чернова |
| Объединение «Паломник» Музыкантова В. Скачков Е. Кузнецова Д. Ванькова В. Кирьянова В. | Литературное творчество «Спасибо осени прекрасной…» | Район | Грамота лауреата | Р.А.Чернова |
| Объединение «Паломник» | Научно-практическая конференция «Природу сохранят дети» | Район | Грамота | Р.А.Чернова |
| Объединение «Паломник» Голованова С. | Творческая работа «Медицина и Православие» | Район | Грамота | Р.А.Чернова |
| Объединение «Паломник» Гусев Г. | 7 региональные Кирилло-мефодиевские чтения | район | Грамота | Р.А.Чернова |
| Объединение «Паломник» Музыкантова В. | Экологическая конференция «Природа встречает друзей» | область | Сертификат | Р.А.Чернова |
| Объединение «Паломник» Муравьёва В. | Социального экологического плаката | район | Грамота 3 место | Р.А.Чернова |

Направления деятельности ОДО:

Спортивное – 3 объединения (43 учащихся)

Художественное – 1 объединение (15 учащихся)

Экологическое – 1 объединение (30 учащихся)

Декоративно-прикладное – 1 объединение (16 учащихся)

Туристско-краеведческое– 2 объединения (92 учащихся)

Ценностно-ориентированные – 4 объединения (58 учащихся)

Дополнительным образованием охвачено 89 % учащихся школы,

Содержание  Программы определяется общими принципами в сфере образования, закрепленными законодательством.

Данной  Программе предшествовал  глубокий анализ внутренней и внешней среды функционирования образовательного учреждения и выявление проблем, которые будут решаться  программой развития .

Сроки реализации  программы: с 2012 по 2015гг.

Этапы реализации программы

1. Проектный - 2012г.

2. Практический  - 2013–2014 гг.

3. Обобщающий -  2015 г.

ПРОБЛЕМНЫЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  МОУ Фруктовская  СОШ

В соответствии с Концепцией модернизации российского образования на период до 2015 года педагогический коллектив школы разработал   Программу развития для реализации  приоритетных направлений развития системы образования  и обеспечения государственных гарантий воспитания и образования учащихся на основе комплексного подхода к развитию ребёнка.

Анализ состояния школы и ее внешней среды  даёт достаточные основания для заключения, что меняющийся социальный заказ на образование к 2011 году имеет заметный сдвиг от прочного усвоения учениками имеющейся суммы знаний, достаточной для поступления выпускников в вузы, к овладению ими комплексом способов взаимодействия с реальностью и построению системы ценностей, позволяющих активно и ответственно социализироваться в любых сферах деятельности, в том числе ныне плохо поддающихся прогнозированию.

Коллектив разработчиков  программы считает, что создание на базе школы cовременного образовательного пространства    поможет решить целый ряд приоритетных проблем:

- обеспечит качественное доступное  образование, создавая предпосылки для успешной социализации выпускников, для осознанного выбора  и удовлетворения образовательных запросов учащихся и их родителей ;

- создаст систему комплексного взаимодействия всех субъектов образования и социума, направленную на воспитание нравственной личности и гражданина России;

- создаст условия для воспитания  образованных, предприимчивых, креативно мыслящих  людей, способных  к самореализации

- создаст в школе условия для духовно - эстетического развития личности  во внеурочное время;

- создаст стимул к самообразованию и саморазвитию  педагогов с целью более быстрого перехода на новое содержание образования и новые образовательные технологии;

- повысит имидж школы для привлечения средств спонсоров.

Идея создания  в  школе cовременного образовательного пространства        обусловлена многими факторами:

1.Образовательный проект школы ориентирован на обеспечение уровня социальной готовности личности к самоопределению в учебной, трудовой, досуговой деятельности.

2.   Школа   ведет культурно – просветительную работу не только среди детей, но и среди взрослого населения. В воспитательное пространство входят родители, МОУ Врачовская начальная школа – детский сад; МДОУ д/с  №  4 «Росинка», Администрация поселения Фруктовское, молодежно - спортивный центр «Ока», ДК п. Фруктовая,  МКОУ Детский дом.

Схема взаимодействия МОУ Фруктовская СОШ

другими общеобразовательными   учреждениями

МОУ Фруктовская СОШ

МДОУ №4 Детский сад №4

МКОУ

Детский дом

ДК п.Фруктовая

МОУ Врачовская начальная школа-детский сад

Храм Преображения

Администрация Фруктовское сельское поселение

Молодежно-спортивный центр «Ока»

МОУ ДОД «Краснопоймовская сельская детская музыкальная школа»

Организационно – воспитательное пространство школы в настоящее время состоит из двух взаимосвязанных сфер: внутришкольного пространства как компонента воспитательной системы самой школы и  пространства деятельности школы и окружающих ее культурно- просветительных учреждений, работающих с детьми в социуме.

На  внутришкольном уровне воспитательное пространство создается через организацию творческих объединений по интересам, разнообразных детско-взрослых сообществ, проведение коллективных творческих дел, интеграцию урочной и внеурочной деятельности.  На внешкольном уровне – это работа в социуме, направленная на интеграцию школы и окружающей среды. При таком построении воспитательное пространство перестает быть временным и ситуативным.

Следовательно, необходимо максимально расширить социокультурное пространство и  использовать все имеющиеся условия для духовного развития детей и через них влиять на взрослых, повышать авторитет школы через социум.

3. С целью повышения качества образовательной среды  в школе ведется   работа, направленная на создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся и профилактики асоциального поведения детей и молодежи.   Для работы с учениками имеются  спортивный зал, тренажерный зал, кабинет информационных технологий, административные и учебные кабинеты, оснащенные видеоаппаратурой, спортивные и игровые площадки.

Учебный процесс обеспечивается психологическим сопровождением.    Ведется постоянный мониторинг эмоционально – психологического климата в школе в целом и в каждом классе в отдельности.

Создана нормативно – правовая и методическая база, изменена управленческая структура методической службы. Проведена диагностика состояния здоровья школьников, в результате которой  выделены ведущие формы имеющейся патологии.

Результатом эффективности работы образовательного учреждения по сохранению и   укреплению здоровья обучающихся стало то, что за последние 3 года  наблюдается снижение общей заболеваемости на первой и второй ступенях обучения. В  течение трех лет снизилась заболеваемость: ЛОР органов (от 18,1% до 16%), опорно – двигательного аппарата (от 53,4% до 48%).

Снижение заболеваемости

4. Большое внимание уделяется духовно – эстетическому развитию ребенка через урочную и внеурочную деятельность. На уроках литературы, истории, МКХ осуществляется приобщение детей к  культурно-эстетическому наследию общества. На уроках биологии и физической культуры уделяется внимание эстетике тела и  воспитанию потребности к достижению физического совершенства,  каждый урок несёт нравственно – эстетический заряд .

Во внеурочное время в школе работают  кружки нравственно – эстетической направленности, в которых с удовольствием занимается  78% учащихся школы.  Но потребности в такой деятельности у детей значительно шире. Специально для учащихся первого класса в нашей школе развиваются следующие направления  внеурочной деятельности

-спортивно-оздоровительное,

-социальное

-общекультурное

-духовно-нравственное

-общеинтеллектуальное

Внеурочная  деятельность школьников  организуется в форме  кружков, секций с различными видами деятельности, позволяющими в полной мере реализовать требования Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования:

Следовательно, в урочной и воспитательной  работе необходимо больше внимания уделять творческому развитию детей через введение новых курсов обучения и расширение услуг дополнительного образования.  В рамках внедрения федерального государственного образовательного стандарта нового поколения в начальное общее образование планируется значительно расширить круг внеурочной деятельности нравственно-гражданской направленности, эстетическо-художественной и физической направленности.

5. Современный уровень развития общества предъявляет повышенные требования к  обеспечению образовательного процесса кадровыми, научно-методическими и материальными ресурсами.

В результате проделанной в предшествующие годы работы в школе создана научно-методическая база, которая быстро реагирует на все инновации в системе образования и мобилизует коллектив на решение образовательных задач.

НАУЧНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ  ПРОГРАММЫ

Качество современного образования определяется тем, насколько у выпускника развиты социально значимые компетенции, то есть способности, качества, определяющие его как гражданина и участника социальной жизни, тем, насколько он готов и может жить среди людей, свободно, активно и полноценно реализуя себя и не нарушая при этом   интересы других.

Каждое учреждение, с которым взаимодействует школа, осуществляет воспитательную деятельность, исходя из своих возможностей, своей специфики. Школа же при этом является направляющим и координирующим центром. Стимулирующую и направляющую роль она выполняет  через разностороннюю организацию внутришкольной жизни детей. Внутренний мир ребенка не терпит скуки, требует разнообразия.  Ребенок впитывает и  воспринимает то, что ему интересно. Поэтому школа должна задавать разнообразные ориентиры в развитии воспитательного пространства не только через взрослых, педагогов, но и через воспитанников.

Школа   может решать  достаточно серьезные задачи:

- Повышение роли и заинтересованности семьи в воспитании детей и формирование у школьника уважительного отношения к семье, осуществление педагогического сопровождения семейного воспитания.

- Организация целенаправленной деятельности школы по созданию оптимальных условий развития личности через освоение социокультурных ценностей.

- Привлечение широких слоев населения к проблемам образования и воспитания детей. Оказание более качественного  дополнительного образования через объединения по интересам.

- Воспитание у детей лидерских качеств, креативности, активности.

Социокультурный центр может решать  учебные задачи.  Это краеведение, дистанционное и предпрофильное обучение,  проблемы профессиональной ориентации детей на специальности, востребованные в нашей местности.

КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ  ПРОГРАММЫ

МОУ Фруктовская средняя общеобразовательная школа считает своей основной задачей создание условий, обеспечивающих выявление и развитие  творческих способностей учащихся, реализацию их потенциальных возможностей для коллективного творчества, эмоционального насыщения жизни детского коллектива.

Основная идея концепции: образовательная среда школы должна иметь многовариантные компоненты, позволяющие каждому ребёнку сделать выбор для построения  образовательного маршрута, удовлетворяющего потребность в получении качественного образования,  нравственного и духовного развития.

КРЕДО педагогического коллектива:

- ценность и уникальность личности;

- приоритет духовного развития.

- ориентация на социальное окружение ученика;

- право на свободу выбора ребенком сфер приложения сил в организации школьной жизни.

Приоритетные  направления реализации  ПРОГРАММЫ

- создание нормативной базы и информационное обеспечение процесса;

- формирование групп инноваторов - педагогов, учащихся, родителей, общественности;

- презентация результатов образовательной деятельности в СМИ и Интернете;

- повышение квалификации педагогов;

- совершенствование системы организационного и психологического сопровождения  работы с  детьми;

- развитие материально-технической базы.

Принципы организации образовательного процесса МОУ Фруктовская  СОШ

1.Принцип демократичности - сочетание общественных и государственных форм управления в русле создания оптимальных условий для реализации программы развития школы.

2. Принцип доверия и поддержки - вера в ребенка, поддержка его устремлений к самореализации и самоутверждению, к развитию его природных и приобретенных потенциальных способностей.

3. Принцип ресурсного подхода – максимальное использование имеющихся ресурсов для оптимизации образовательный среды, способствующей гармоничному развитию личности.

6. Принцип открытости – участие в образовательном процессе всех социальных институтов и подразделений.

7.  Принцип сотрудничества –   взаимодействие всех субъектов образовательного пространства, в результате которого они учатся социальной активности, толерантности, самодисциплине.

8. Принцип творчества – создание ситуации успеха в различных видах деятельности, стимулирование творчества учащихся в их самосовершенствовании, формирование «Я – концепции».

4. Принцип результативности - учет конечных результатов работы образовательного учреждения (оптимальность их достижения, изучение динамики развития и т.д.).

МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА МОУ Фруктовская СОШ

Социальный заказ:  самостоятельная, гармонично развитая, способная добывать знания, принимать решения, а в дальнейшем конкурентоспособная и востребованная на рынке труда личность.

| ГАРМОНИЧНО РАЗВИТАЯ ЛИЧНОСТЬ | КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ | ВЫПУСКНИКИ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начальной школы | Основной школы | Средней школы |
|  | Знания и умения | Достаточный уровень базовых знаний, необходимый для продолжения образования на 2 ступени | Достаточный уровень базовых знаний, необходимый для продолжения образования на 3 ступени | Достаточный уровень базовых знаний, необходимый для продолжения дальнейшего образования |
|  |  | Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни |  |  |
|  | Познавательная деятельность | Уверенность в своих силах, потребность в познании окружающего мира, внимание, наблюдательность, любознательность | Осознанное отношение к деятельности, креативность, навыки самообразования | Готовность и способность к продолжению образования, осознанные познавательные интересы и стремление реализовать их |
|  | Творческая деятельность | Потребность в самовыражении, фантазия | Потребность в общественном признании, осознание собственной индивидуальности | Признание ценности гармоничных отношений между людьми, адекватная самооценка |
|  | Личностные качества | Трудолюбие, усидчивость, адаптивность | Достоинство | Умение проверять и контролировать свои поступки, мотивы, отношения |
|  | Здоровье | Формирование навыков здорового образа жизни | Самоорганизация на уровне здорового образа жизни | Осознанное отношение к здоровью и физической культуре |

Основные направления перспективного развития МОУ Фруктовская СОШ

- 1. Переход на новые образовательные стандарты.
2. Развитие системы поддержки талантливых детей. Подготовка выпускников к жизни в семье и обществе, введение предпрофильного обучения, поддержка мотивации учения  учащихся;

- 3. Совершенствование учительского корпуса: повышение квалификации и переподготовка педагогов, модернизация методической работы, внедрение в учебно-воспитательный процесс современных образовательных технологий;

- 4. Изменение школьной инфраструктуры за счет многоканального финансирования.

- 5. Сохранение и укрепление здоровья школьников.
6. Расширение самостоятельности школ. Формирование соответствующего имиджа школы в глазах потенциальных потребителей услуг;

- непосредственно в отношении учащихся - подготовка выпускников к жизни в семье и обществе, введение предпрофильного обучения, поддержка мотивации учения  учащихся;

- в отношении педагогического коллектива - повышение квалификации и переподготовка педагогов, модернизация методической работы, внедрение в учебно-воспитательный процесс современных образовательных технологий;

- в отношении социального окружения - формирование соответствующего имиджа школы в глазах потенциальных потребителей услуг;

- в отношении обеспечения образовательного процесса - улучшение материально-технического, финансового обеспечения образовательного процесса в школе.

- развитие материально – технической базы за счет многоканального финансирования.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ОТ РЕАЛИЗАЦИИ   ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МОУ Фруктовская СОШ

- 1.Повышение качества образовательных услуг за счет тесного  и продуктивного сотрудничества с учреждениями   дополнительного образования;

- 2.Повышение уровня воспитанности учащихся за счет целенаправленной деятельности педагогов, родителей, социальных партнеров через систему временных разноуровневых групп учащихся по интересам и реализации коллективных творческих дел;

- 3.Дальнейшее развитие творческой активности учащихся и их родителей в системе учебно-воспитательной работы за счет оптимизации учебно-воспитательного процесса;

- 4.Создание новых спортивных секций, клубов по интересам, творческих площадок  с помощью родителей и социальных партнеров;

- 5.Расширение социокультурного пространства, создание виртуального форума выпускников школы, дистанционных форм обучения,  тесных партнерских связей с близлежащими учреждениями.

Программа рассматривает инновационные преобразования по следующим направлениям:

- Обновление содержания образования за счёт введения федерального государственного образовательного стандарта в начальной школе, интегрированных предметов, элективных курсов,  курсов, предусматривающих подготовку старшеклассников к осознанному выбору профессии, поступлению в различные учебные заведения.

- Обновление содержания образования за счет введения федерального государственного образовательного стандарта на ступени начального общего образования

- Развитие проектной методики и внедрение ее в учебный процесс в форме интегрированных уроков

- Развитие демократических принципов управления школой, усиление роли общественно-государственного участия в управлении школой.

- Развитие  информационно-коммуникативных, дистанционных технологий обучения, создание «портфолио» ученика и учителя.

- Развитие материально-технической базы.

РЕАЛИЗАЦИЯ    ПРОГРАММЫ

Переход на новые федеральные государственные образовательные стандарты.

Цель: Создание условий, обеспечивающих достижение учащимися уровня образованности, которая  соответствуют их личностному потенциалу. Повышение качества образования

| Мероприятия; Ответственный; Ожидаемый результат. Создание рабочей проектной группы; Директор школы; Создание и определение функционала рабочей группы. Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС НОО в ОУ; администрация; Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС НОО. Совещание при директоре «Содержание и технология введения ФГОС, требования к условиям реализации образовательного процесса при введении ФГОС»; Директор школы; Усвоение и принятие членами коллектива основных положений ФГОС НОО. Анализ имеющихся в ОУ условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО в соответствии с требованиями ФГОС; Директор школы; Оценка ОУ школы с учётом требований ФГОС. Планирование необходимого ресурсного обеспечения образовательного процесса в начальной школе в соответствии с требованиями ФГОС НОО; Администрация, учителя начальных классов.; План ресурсного обеспечения в ОУ образовательного процесса начальной школы.. Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП НОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения.; Директор школы; Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП НОО с требованиями ФГОС НОО.. Комплектование школьной библиотеки базовыми документами и дополнительными материалами ФГОС. Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки школы для реализации ФГОС НОО. Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебного плана в соответствии с Федеральным перечнем; библиотекарь; Наличие в школе документов по введению ФГОС Оснащенность школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными и справочными пособиями. Педсовет «Экспертиза условий, созданных в ОУ в соответствии с требованиями ФГОС НОО»; Директор школы; Оценка степени готовности ОУ к введению ФГОС. Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц; администрация; Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность школы. Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС НОО; Директор школы. Изучение базисного образовательного плана по переходу на ФГОС НОО; администрация; Знание нормативных требований базисного образовательного плана – основы разработки образовательного плана ОУ. Моделирование образовательного плана школы с учетом методических рекомендаций и социального запроса родителей обучающихся; Директор школы; Создание моделей образовательного процесса в начальной школе. Разработка образовательной программы начального общего образования школы с учетом формирования универсальных учебных действий; Директор школы; Создание основной образовательной программы. Организация работы по разработке программ внеурочной деятельности с учетом особенностей системы воспитательной работы школы и запросами родителей и учащихся; Директор школы, заместитель директора по ВР; Создание программ внеурочной деятельности ОУ. Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОУ и внесение изменений в план курсовой подготовки ОУ Анализ выявленных проблем и учет их при организации методического сопровождения.; Директор школы; Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС НОО.. Изучение в педколлективе базовых документов ФГОС; администрация; Изучение требований ФГОС к структуре основных образовательных программ, к условиям реализации и результатам освоения программ. Разработка рабочих программ изучения предметов учителями начальных классов с учетом формирования универсальных учебных действий; Учителя начальных классов; Проектирование пед. процесса педагогами по предметам образовательного плана школы с учетом требований ФГОС НОО. Изучение методических рекомендаций к базисному образовательному плану и учет их при моделировании ОП школы; администрация; Разработка образовательного плана школы. Организация доступа работников школы к электронным образовательным ресурсам Интернет; Директор школы; Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений и организация взаимодействия. Информирование родителей обучающихся о подготовке к введению ФГОС НОО и результатах их ведения в ОУ через школьные сайты, проведение родительского собрания; администрация; Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС НОО. Определение финансовых затрат (объем, направление) на подготовку и переход на ФГОС за счет субвенций по школе; Директор школы; Снятие риска отсутствия финансовой поддержки мероприятий по переходу на ФГОС НОО. Определение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС НОО; Директор школы; Оформление заказа на материальное и техническое оборудование. Приобретение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС НОО; Директор школы; Создание комфортного школьного пространства. |  |
| --- | --- |

По результатам реализации мероприятий настоящего плана предполагается достижение следующих основных показателей:

по разделу  «Переход на новые образовательные стандарты»:

-рост численности школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам:

на ступени начального общего образования;

на ступени основного общего образования;

на ступени среднего (полного) общего образования;

-рост численности обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться учебным оборудованием для практических работ в соответствии с федеральным государственным стандартом;

-рост числа педагогических и управленческих кадров школы, прошедших повышение квалификации для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами;

- рост охвата ступеней общего образования, на которых реализуются возможности независимой оценки качества образования;

Показателями реализации  мероприятий  данного  направления  программы является:

| Показатели | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рост численности школьников, обучающихся по ФГОС | 1 класс | 1,2 классы | 1,2,3 классы | 1,2,3,4 классы | 1,2,3,4,5 классы |
| Рост числа учителей, прошедших повышение квалификации для работы в соответствии с ФГОС | 10% | 30% | 40% | 60% | 80% |
| Рост числа учебных кабинетов, в которых обеспечена возможность пользоваться учебным оборудованием в соответствии с ФГОС | 25% | 30% | 60% | 70% | 80% |
| Рост количества школьников, имеющих портфолио личных достижений | 9 классы | 2,3,9,10 классы | 2,3,4,9,10,11 классы | 2,3,4,5,8,9, 10,11 классы | 2- 11 классы |

по разделу «Развитие системы поддержки талантливых детей»:

-рост количества учащихся, участвующих в региональных и дистанционных всероссийских олимпиадах школьников

-рост численности обучающихся в школе, занимающихся в учреждениях дополнительного образования;

- рост численности детей школьного возраста, имеющих возможность по выбору получать доступные качественные услуги дополнительного образования.

Показателями реализации мероприятий  данного  направления  программы является:

| Показатели | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рост количества школьников, вовлеченных в проектную деятельность | 10% | 15% | 30% | 25% | 30% |
| Рост количества учащихся, участвующих в дистанционных олимпиадах и конкурсах | 20% | 25% | 15% | 50% | 80% |
| Доля школьников, включённых в систему дополнительного образования, спортивно-массовых мероприятий на школьном, муниципальном уровнях | 75% | 80% | 50% | 20% | 25%%%% |

по разделу «Совершенствование педагогической компетентности»:

 рост количества учителей, чья заработная плата не ниже средней заработной платы в субъекте Российской Федерации;

 изменение позиции учителей в понимании критериев результативности своей работы и качества образования,

 рост численности учителей, прошедших обучение по новым моделям повышения квалификации и имевших возможность выбора программ обучения;

 рост численности учителей, прошедших оценку качества работы и ее соответствия современным регламентам (аттестацию) по новым правилам.

Показателями реализации  мероприятий  данного  направления  программы является:

| Показатели | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Укомплектованность штатов педагогическими работниками для освоения обучающимися образовательных программ | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Уровень образования педагогических работников, преподающих учебные предметы | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Рост числа учителей, прошедших обучение по новым моделям повышения квалификации | 17% | 25% | 60% | 80% | 100% |
| Рост числа учителей, прошедших дистанционные курсы повышения квалификации | 14% | 20% | 25% | 20% | 25% |
| Рост числа учителей, прошедших аттестацию в новой форме | 15% | 35% | 55% | 75% | 100% |
| Доля педагогов, включённых в конкурсное движение, на школьном, муниципальном, областном уровнях | 50% | 60% | 65% | 20% | 25% |

по разделу «Изменение школьной инфраструктуры»:

улучшение условий в школе, способствующих обучению в соответствии с основными современными требованиями (в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, федеральными государственными стандартами и другими регламентирующими документами;

рост численности обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться современными информационными ресурсами;

рост численности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий (из общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, обучающихся в школе).

Показателями реализации мероприятий  данного  направления  программы является:

| Показатели | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Увеличение числа учебных кабинетов, подключенных к локальной школьной сети | 0% | 3% | 6% | 25% | 30% |
| Увеличение числа учащихся, пользующихся программой «Электронный дневник | 0% | 6% | 18% | 70% | 90% |
| Рост числа учащихся, имеющих доступ в Интернет в учебном и внеучебном процессе | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% |

по разделу «Сохранение и укрепление здоровья школьников»:

рост численности обучающихся, охваченных ежедневным двухразовым горячим питанием;

ОХВАТ ГОРЯЧИМ ПИТАНИЕМ ( %)

рост численности обучающихся, которым созданы современные условия для занятий физической культурой.

Показателями реализации мероприятий  данного  направления  программы является:

| Показатели | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рост числа учащихся, вовлеченных в физкультурно-оздоровительную деятельность | 80% | 85% | 90% | 100% | 100% |
| Уменьшение количества дней, пропущенных учащимися по болезни | 2% | 5% | 7% | 10% | 12% |

Реальное повышение уровня здоровья учащихся:

-уменьшение количества учащихся с нарушениями осанки и зрения,

-улучшение питания

-увеличение количества учащихся, участвующих в  спортивных соревнованиях до 80%.

Изменение отношения к здоровью со стороны педагогов:

-обязательное выполнение требований к двигательной активности учащихся при соблюдении правил безопасности;

-стремление к участию в заботе о собственном здоровье;

-повышение здоровьесберегающего аспекта урока.

6.6 по разделу «Развитие самостоятельности школ»:

совершенствование новой системы оплаты труда, ориентированной на качественный результат;

создание условий, обеспечивающих открытость и прозрачность образовательной и хозяйственной деятельности школы.

Показателями реализации  мероприятий  данного  направления  программы является:

| Показатели | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработка и реализация образовательных программ начального общего образования, основного общего образования . | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Участие родительской общественности в мониторинговых исследованиях и социально-культурных проектах школы (% охвата родителей) | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% |

1. этап – проектный - 2012 гг.

ЦЕЛЬ:

Выявление перспективных направлений развития школы и моделирование ее нового качественного состояния в условиях модернизации образования.

Задача – создание условий для отбора, систематизации и формирования банка дидактических и методических материалов, обеспечивающих содержание образования во всех образовательных областях школьного учебного плана и отбор соответствующих реализации основных положений концепции.

| № | Параметры развития Мероприятия | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обновление содержания образования. Переход на новые образовательные стандарты - Введение в базисный учебный план курсы: - « МХК», «Хореография», «Искусство», «Английский язык» со 2-го класса - Ввести элективный курс по психологии | - Продолжение образовательного процесса, обеспечивающего соответствие требованиям художественно– эстетического воспитания и здорового образа жизни. |
| 2 | Обновление структуры управления школой. Кадровое обеспечение - Создать совет по составлению и реализации программы развития школы - Создать координационный совет по предпрофильному обучению - Разработать перспективы дистанционного обучения учащихся. - Подготовить нормативно-правовые документы, обеспечивающие функционирование новых методических и управленческих структур | - Обеспечение организационной и правовой основы для дальнейшего развития общеобразовательного учреждения - Развитие социального партнерства, способствующего более качественному образованию и воспитанию учащихся школы |
| 3 | Развитие методической службы - Организовать работу школьных методических объединений над методической темой школы «Совершенствование традиционных форм обучения и использование новых методик и технологий, повышаюших эффективность учебно-воспитательного процесса» - Организовать временные творческие группы по реализации целевых проектов, обеспечивающих создание здоровьесберегающей среды, комфортности в общеобразовательном учреждении. - Создать МО образовательных технологий - Создать МО воспитательных технологий - Создать проектное объединение «Креатив» и разработать программу «Творческое проектирование» | - Создание единого образовательного и воспитательного пространства. - Научно-исследовательская и опытно-экспериментальная работа по изучению, обобщению и распространению инновационного педагогического опыта по формированию и воспитанию свободной, творческой личности, обладающей духовным и физическим здоровьем, способной самореализоваться |
| 4 | Развитие воспитательного процесса - Провести диагностику уровня воспитанности учащихся - Определить границы социокультурного пространства села и возможности его расширения - Отбор инструментов для отслеживания уровня сформированности качеств личности учащихся - Отбор форм воспитательной работы, направленной на создание комфортных условий пребывания в школе - Создание условий для расширения сферы дополнительного образования за счет родителей и социальных партнеров | - Отображение четкой и ясной картины уровня воспитанности учащихся - Формирование партнерских отношений с окружающим социумом - Вовлечение родителей и социальных партнеров в систему воспитания и дополнительного образования |
| 5 | Развитие образовательных технологий - Внедрять в учебный процесс проектные технологии - Продолжить работу по здоровьесберегающим технологиям в рамках школьной программы «Здоровье» - Продолжить освоение принципов развивающего обучения на средней и старшей ступени - Продолжить освоение исследовательских методов в работе с учащимися - Организовать курсовую подготовку педагогов по освоению новых образовательных технологий | - Обеспечение условий для реализации природных интеллектуальных и психологических способностей учащихся - Овладение учителями школы новыми образовательными технологиями |
| 6 | Развитие материальной базы - Приобрести компьютерные столы для кабинетов, шкафы для наглядных пособий) - Приобрести теле- и видеоаппаратуру для учебных кабинетов - Приобрести пять компьютеров для учебных кабинетов, два принтера | - Улучшение условий образовательного процесса и качества обучения учащихся; - Стабилизация состояния здоровья учащихся школы - Создание условий для досуговой деятельности учащихся |

II этап: практический  –  2013-2014гг.

ЦЕЛЬ:

Апробация  и корректировка программы, обеспечивающей выполнение миссии школы

Задача:

Реализация сформированных учебно-методического и дидактического комплексов, обеспечивающих реализацию содержания образования на всех уровнях обучения в соответствии со структурой школьного учебного плана; анализ педагогических технологий,  способствующих реализации основных положений компетенции.

| № | Параметры развития Мероприятия | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обновление содержания образования - Введение федерального государственного образовательного стандарта 2011 начального общего образования в 1 классе. Введение курса раннего изучения английского языка со 2–го класса - Обучение ИКТ и информационным технологиям со 2–го класса - Введение элективных курсов в 9-х классах - Введение дополнительного урока физкультуры с 1 по 11 класс | - Повышение качества начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования на основе реализации федерального государственного образовательного стандарта, принципа доступности, преемственности, вариативности, профилизации |
| 2 | Развитие методической службы - Создать межпредметные временные творческие объединения, апробирующие проектные и интерактивные технологии - Продолжить работу по самообразованию и профессиональной переподготовке учителей | - Повышение психолого-педагогической компетенции учителей |
| 3 | Развитие воспитательного процесса - Апробация инструментария для отслеживания уровня сформированности качеств личности обучающихся - Реализация оптимальных форм воспитательной работы, направленной на создание комфортных условий пребывания в школе - Развитие системы школьных традиций - Совершенствование системы взаимодействия школы и социума за счет культурно – просветительной работы клубов по интересам - Продолжить расширение дополнительного образования за счет родителей и социума | - Полноценная работа школы как социокультурного центра - Повышение уровня воспитанности учащихся |
| 4 | Развитие образовательных технологий - Развивать научно-исследовательскую работу среди учителей и учеников; определить направления и темы научных исследований: здоровый образ жизни и здоровьесберегающие технологии, формирование толерантного сознания, формирование гражданских качеств личности - Продолжить работу над реализацией проектов по основным направлениям развития школы - Овладение учителями школы новыми образовательными технологиями | - Обеспечение условий для реализации природных интеллектуальных и психологических способностей учащихся - Овладение учителями школы новыми образовательными технологиями |
| 5 | Развитие материальной базы - Продолжить работу по смене компьютеров устаревшей модификации на компьютеры нового поколения - Приобрести интерактивные доски для кабинетов географии и биологии - Приобрести мультимедийные проекторы для кабинета: начальных классов, русского языка, математики, английского языка, химии, технологии | - Улучшение системы управления образовательным процессом за счет компьютеризации школы |

III этап: Обобщающий - 2015гг.

ЦЕЛЬ:

Мониторинг результатов реализации Программы развития школы, обобщение и распространение опыта.

Задачи:

Отбор параметров мониторинга, определяющих уровни сформированности  качеств личности ученика.

Исследование динамики изменения социального заказа на образовательные услуги с целью определения дальнейшей перспективы развития

| № | Параметры развития Мероприятия | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обновление содержания образования Обеспечение качества образования на основе обновления содержания образования, реализации личностно-ориентированного подхода с учетом специфики развития школы и изменяющихся потребностей населения села. Внедрение в образовательный процесс современных учебно-методических и дидактических комплексов, учебных пособий, в т.ч. и основанных на информационных технологиях. Разработка и внедрение средств поддержки и сопровождения продвижения учащихся на основе осуществления проектной деятельности на уроках и во внеурочное время. | Обеспечение качества образования учащихся в соответствии с выбранной миссией школы, которое будет определяться по следующим показателям развития качеств личности: Нравственный потенциал: Ответственность, гражданственность; Социальная активность; Социальный оптимизм; Стремление быть здоровым. Познавательный потенциал: Сформированность мотивации на продолжение образования Практический потенциал: Мотивация к трудовой деятельности, к профессиональному самоопределению; Конкурентоспособность; Культура труда; Способность принимать решения и прогнозировать их результаты. Коммуникативный потенциал: Умение высказывать и отстаивать свою точку зрения; Овладение навыками неконфликтного общения. |
| 2 | Обновление структуры управления школой. Корректировка программы развития по результатам реализации двух этапов. Исследование динамики изменения социального заказа на образовательные услуги с целью определения дальнейших перспектив развития. Корректировка организационной структуры управления школой по вертикали в соответствии с результатами, полученными на первых этапах реализации программы. Корректировка учебного плана с учетом особенностей образовательного процесса общеобразовательной школы в соответствии с результатами, полученными на первых этапах реализации программы развития. Отбор параметров мониторинга, определяющих уровни сформированности качеств личности учащегося и уровня его образованности |  |
| 3 | Развитие методической службы Формирование банка данных методического обеспечения, программ, направленных на коррекционную работу с учащимися, имеющими низкую мотивацию к обучению. Формирование банка информационно-методического обеспечения самообразования педагогов. |  |
| 4 | Развитие образовательных технологий Внедрение информационных технологий на всех уровнях работы школы: от управленческой до учебной и воспитательной Использование технологии дистанционного обучения Формирование банка используемых в образовательном процессе новых педагогических и информационных технологий. |  |
| 5 | Развитие материальной базы Оснащение учебных кабинетов с учетом возможностей бюджетного и внебюджетного финансирования. |  |

Управление процессом реализации

Программы

Управляющий совет Учреждения

Педагогический совет

Участники образовательного процесса

Директор

Творческая группа

Выполнение программы обеспечивается за счет различных источников финансирования:

Федеральный бюджет, муниципальный бюджет ,, внебюджетные средства ,и дополнительные привлеченные средства (спонсорские средства, доходы от дополнительных услуг, добровольные пожертвования, средства, полученные от реализации продукции выращенной на пришкольном участке и изготовленной учащимися школы)