Приложение 2

К Комплексу мер по модернизации общего образования

Московской области в 2011 году

| № п/п | Мероприятие | Срок выполнения | Ответственные исполнители | Вид документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание регионального межведомственного совета по реализации комплекса мер по модернизации общего образования Московской области с участием представителей общего образования | Июнь | Правительство Московской области | Постановление Губернатора Московской области |
| 2. | Определение организации – регионального оператора Комплекса мер | Июнь | Министерство образования Московской области | Приказ Министерства образования Московской области |
| 3. | Создание горячей телефонной линии для разъяснения содержания Комплекса мер и ответов на вопросы педагогических работников | Июнь | Министерство образования Московской области | Анализ содержания вопросов и обращений педагогических работников |
| 4. | Освещение хода и результатов Комплекса мер на портале «Модернизация образования в Московской области», поддержка портала, размещение информационных и методических материалов | С июня | Региональный оператор Комплекса мер | Материалы на портале |
| 5. | Внесение изменений в законодательство Московской области в части софинансирования субсидий из федерального бюджета бюджету Московской области на модернизацию общего образования | Июнь-июль | Министерство образования Московской области | Постановление Правительства Московской области |
| 6. | Разработка детальных планов закупок, аттестации учителей, обучения учителей и управленцев, привлечения молодых педагогов, развития сети путем создания базовых школ с сетью филиалов и обсуждение этих планов с педагогической общественностью | Июнь-июль | Министерство образования Московской области | Планы закупок, планы аттестации учителей, обучения учителей и управленцев, привлечения молодых педагогов, план развития сети |
| 7. | Проведение совещаний с руководителями муниципальных органов управления образованием Московской области | Июнь-август | Министерство образования Московской области | План-график проведения совещаний |
| 8. | Принятие региональных финансовых планов, проектов, включая графики повышения зарплаты учителей | Июль | Министерство образования Московской области | Региональные финансовые планы проектов, включая графики повышения зарплаты учителей |
| 9. | Обучение специалистов муниципальных органов управления образованием в Московской области по работе с мониторингом модернизации региональных систем общего образования | Июль | Министерство образования Московской области | Программа обучения |
| 10. | Согласование с Минобрнауки России проектов Комплекса мер и соглашения с Минобрнауки России о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Московской области на модернизацию систем общего образования | До 1 июля | Министерство образования Московской области | Согласованные Комплекс мер и Соглашение между Минобрнауки России и Правительством Московской области |
| 11. | Утверждение Комплекса мер в установленном законодательством Московской области порядке | До 1 августа | Министерство образования Московской области | Утвержденный Комплекс мер |
| 12. | Заключения соглашения с Минобрнауки России о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Московской области на модернизацию систем общего образования | До 1 августа | Министерство образования Московской области | Постановление Правительства Московской области Соглашение между Минобрнауки России и Правительством Московской области |
| 13. | Информирование педагогической и широкой общественности о задачах, ходе и результатах проекта | Август | Министерство образования Московской области Региональный оператор Комплекса мер | Публикации в СМИ |
| 14. | Распространение Методических рекомендаций по разработке проектов перспективного развития школ на основе Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», учитывающих задачи и приоритеты реализации проекта модернизации региональных систем общего образования | Август | Министерство образования Московской области Региональный оператор Комплекса мер | Методические рекомендации |
| 15. | Проведение зональных совещаний о готовности муниципальных органов управления образованием к реализации проекта по модернизации региональных систем общего образования и повышению заработной платы учителей | Август | Министерство образования Московской области | План-график проведения совещаний |
| 16. | Обсуждение положений проекта на августовских педагогических совещаниях (наряду с интегрированных законопроектом «Об образовании в Российской Федерации») | Август | Министерство образования Московской области | План обсуждений |
| 17. | Организация системы электронного мониторинга модернизации общего образования в каждом общеобразовательном учреждении Московской области | Август | Министерство образования Московской области | Отчеты о результатах мониторинга |
| 18. | Обучение заместителей директоров школ и школьных специалистов по электронному мониторингу модернизации общего образования | Сентябрь | Министерство образования Московской области Региональный оператор Комплекса мер |  |
| 19. | Мониторинг динамики роста заработной платы учителей | Сентябрь-декабрь | Министерство образования Московской области | Отчеты о результатах мониторинга |
| 20. | Создание детальных планов изменений школьной сети, создание базовых школ и филиалов на 2012 и 2013 годы | Сентябрь-октябрь | Министерство образования Московской области | Утвержденные планы |
| 21. | Проведение семинаров для молодых учителей, пришедших в общеобразовательные учреждения Московской области | Октябрь | Министерство образования Московской области | Программы семинаров |
| 22. | Обучение учителей использованию современных образовательных технологий | Сентябрь-ноябрь | Министерство образования Московской области | План обучения |
| 23. | Повышение квалификации руководителей общеобразовательных учреждений и учителей, в том числе: | Сентябрь-ноябрь | Министерство образования Московской области Региональный оператор Комплекса мер | Программы обучения |
|  | Обучение учителей начальных классов по ФГОС НОО | Сентябрь-ноябрь | Министерство образования Московской области Региональный оператор Комплекса мер | Программы обучения |
|  | Обучение учителей начальных классов по новой форме аттестации педагогических кадров | Сентябрь-ноябрь | Министерство образования Московской области Региональный оператор Комплекса мер | Программы обучения |
|  | Обучение ответственных за аттестацию и ПК в ОУ | Сентябрь-ноябрь | Министерство образования Московской области Региональный оператор Комплекса мер | Программы обучения |
|  | Обучение директоров и заместителей директоров ОУ менеджменту в образовании | Сентябрь-ноябрь | Министерство образования Московской области Региональный оператор Комплекса мер | Программы обучения |
|  | Обучение директоров и заместителей директоров ОУ новой форме аттестации руководящих кадров | Сентябрь-ноябрь | Министерство образования Московской области Региональный оператор Комплекса мер | Программы обучения |
| 24. | Комплексная оценка реализации Комплекса мер на региональном уровне | Декабрь | Министерство образования Московской области | Отчет о реализации |
| 25. | Подготовка и предоставление в Минобрнауки России отчетов по реализации Комплекса мер в 2011 году | Декабрь | Министерство образования Московской области | Отчет о реализации проекта за 2011 год |